## 2021
Cronograna Detallado
Actividades y Tareas | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre
| Sem. 1 | Sem. 2 | Sem. 3 | Sem. 4 | Sem. 1 | Sem. 2 | Sem. 3 | Sem. 4 | Sem. 1 | Sem. 2 | Sem. 3 | Sem. 4 | Sem. 1 | Sem. 2 | Sem. 3 | Sem. 4 | Sem. 1 | Sem. 2 | Sem. 3 | Sem. 4 | Sem. 1 | Sem. 2 | Sem. 3 | Sem. 4 | Sem. 1 | Sem. 2 | Sem. 3 | Sem. 4
* Se deben incluir todas las fechas y consideracones de relevancia que hacen al diseño e implementación del proyecto.

## 2022-2023
2022
| Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Presentación con alumnos destinatarios
Presentación con ex alumnos y graduados
Contacto con graduados
Encuesta a graduados: Envio de la encuesta
Detección de talentos
Contacto y revinculación
Divulgación de oportunidades N°1
Programación de CAT
Encuesta a graduados: Recopilación de información
Asesoramiento de carrera: Primer encuentro
Orientación de tesis: Webinar 1
Monitoreo de asistencia
Compromiso con el talento
Encuesta a graduados: Análisis de la información
Orientación de tesis: Webinar 2
Informes de tutoría
Encuesta a graduados: Envio de la encuesta
Contacto con graduados
Detección de talentos
Contacto y revinculación
Divulgación de oportunidades N°2
Asesoramiento de carrera: Segundo encuentro
Programación de CAT
Presentación con alumnos destinatarios
Presentación con ex alumnos y graduados
Encuesta a graduados: Recopilación de información
Orientación de tesis: Webinar 3
Asesoramiento de carrera: Tercer encuentro
Informes de tutoría
Encuesta a graduados: Análisis de la información
Compromiso con el talento
Orientación de tesis: Webinar 4
Informes de tutoría
Evaluación de temáticas de tésis
Divulgación de oportunidades N°3
Asesoramiento de carrera: Cuarto encuentro
Informes de tutoría
Camino hacia la docencia*
*Para determinar fechas, en este caso sería necesario conocer las fechas de inscripción y desarrollo del curso.
2023
| Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Presentación con alumnos destinatarios
Presentación con ex alumnos y graduados
Contacto con graduados
Encuesta a graduados: Envio de la encuesta
Detección de talentos
Contacto y revinculación
Divulgación de oportunidades N°1
Programación de CAT
Insersión profesional
Encuesta a graduados: Recopilación de información
Asesoramiento de carrera: Primer encuentro
Orientación de tesis: Webinar 1
Monitoreo de asistencia
Compromiso con el talento
Encuesta a graduados: Análisis de la información
Orientación de tesis: Webinar 2
Informes de tutoría
Encuesta a graduados: Envio de la encuesta
Contacto con graduados
Detección de talentos
Contacto y revinculación
Divulgación de oportunidades N°2
Asesoramiento de carrera: Segundo encuentro
Programación de CAT
Presentación con alumnos destinatarios
Presentación con ex alumnos y graduados
Encuesta a graduados: Recopilación de información
Orientación de tesis: Webinar 3
Asesoramiento de carrera: Tercer encuentro
Informes de tutoría
Encuesta a graduados: Análisis de la información
Compromiso con el talento
Orientación de tesis: Webinar 4
Informes de tutoría
Evaluación de temáticas de tésis
Divulgación de oportunidades N°3
Asesoramiento de carrera: Cuarto encuentro
Informes de tutoría
Camino hacia la docencia*
*Para determinar fechas, en este caso sería necesario conocer las fechas de inscripción y desarrollo del curso.